## Cronograma RUP
CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DETALLADO - METODOLOGÍA RUP
Proyecto Tecnológico: Sistema de Monitoreo y Diagnóstico GearEye · Leonel Serrano, Jonnatan Cubillos · Corte: 27/10/2026
Avance general del prototipo |  |  | Completadas
Fase | Actividad | Descripción de lo que se realizará | Fecha de inicio | Fecha de fin | Cierre real | Estado | Avance | Evidencia | Observaciones
1. INICIO | Definición del problema | Analizar la problemática relacionada con la identificación, supervisión y diagnóstico de dispositivos dentro de una red. Se establece qué problema busca solucionar GearEye. | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Completado | 100% | Documento del proyecto, cap. 2.1–2.4
1. INICIO | Definición de objetivos | Establecer el objetivo general y los objetivos específicos que orientan el desarrollo y permiten evaluar si GearEye cumple su propósito. | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Completado | 100% | Documento del proyecto (Objetivo general); objetivos específicos en el Documento de proceso RUP, sección 3.2
1. INICIO | Definición del alcance | Determinar qué funcionalidades se desarrollan en el prototipo, qué queda incluido y qué queda fuera del alcance. | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Completado | 100% | Documento del proyecto, cap. 2.6 y 2.7 | Fechas corregidas: la tabla original decía 7/10/2025–13/10/2025.
1. INICIO | Planteamiento de GearEye | Definir la propuesta de GearEye como herramienta para descubrir dispositivos, monitorear la red y apoyar el diagnóstico mediante IA. | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Completado | 100% | Documento del proyecto, cap. 1 y 2.8 | Fechas corregidas: la tabla original decía 7/10/2025–13/10/2025.
2. ELABORACIÓN | Identificación de actores y necesidades | Identificar usuarios y actores del sistema, sus necesidades y la información que requieren. | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Completado | 100% | Roles en Backend/Authentication.py: administrador general, administrador de empresa, consulta; agente de red
2. ELABORACIÓN | Investigación de antecedentes y tecnologías | Investigar soluciones de monitoreo, descubrimiento, diagnóstico automatizado e IA, y las tecnologías a usar. | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Completado | 100% | Documento del proyecto, cap. 3 y referencias
2. ELABORACIÓN | Requerimientos funcionales y no funcionales | Definir las funciones de GearEye y sus atributos de calidad: rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad y escalabilidad. | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-27 | Completado | 100% | Documento de proceso RUP, sección 4.2 (RF-01 a RF-12, RNF-01 a RNF-08) | Formalizado por escrito con retraso; los requisitos ya guiaban el código desde el alcance 2.6.
2. ELABORACIÓN | Casos de uso | Representar las interacciones entre usuarios y GearEye mediante casos de uso. | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-27 | Completado | 100% | Documento de proceso RUP, sección 4.3 (CU-01 a CU-09) | Formalizado por escrito con retraso.
2. ELABORACIÓN | Arquitectura del sistema | Diseñar la estructura general: componentes, módulos, tecnologías y comunicación entre ellos. | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Completado | 100% | Commits eb96ac7 (21/09) y 09366c1 (21/10): API FastAPI + agente LAN + servidor central | La arquitectura agente–servidor se cerró el 21/10.
2. ELABORACIÓN | Diseño de la base de datos | Diseñar el almacenamiento de dispositivos, monitoreo, alertas, diagnósticos y usuarios. | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | Completado | 100% | Database/modelo_geareye_postgresql.sql; Docs/Modelo_Entidad_Relacion.md (7 tablas, 2 vistas) | Terminó 8 días después de lo planeado.
3. CONSTRUCCIÓN | Desarrollo del descubrimiento de dispositivos | Implementar el módulo que detecta e identifica los dispositivos conectados y recopila información básica. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 2026-10-06 | Completado | 100% | Commits 3ce70ad, bbf7b9a, 32c2ccd, af36cca; Backend/Services/Red.py (ARP + ICMP + fabricante por MAC) | Adelantado: se construyó entre el 22/09 y el 06/10.
3. CONSTRUCCIÓN | Desarrollo del monitoreo de red | Supervisar el estado de los dispositivos y obtener información para detectar anomalías. | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 2026-10-21 | Completado | 100% | Commits 8e96278 y 09366c1: historial de latencia, bitácora, alertas, monitoreo programado, agente, topología LLDP/SNMP
3. CONSTRUCCIÓN | Desarrollo del diagnóstico con IA | Desarrollar el componente de IA que analiza los datos del monitoreo y propone causas y soluciones. | 2026-10-26 | 2026-11-09 | — | En progreso | 80% | Backend/Services/AnalisisIA.py, endpoint /api/analisis-ia y 13 pruebas en tests/test_analisis_ia.py (27/10) | Falta validarlo con datos de una red real durante varios días.
3. CONSTRUCCIÓN | Desarrollo del dashboard | Interfaz gráfica para ver dispositivos, estado de la red, alertas, métricas y diagnósticos. | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-10-27 | Completado | 100% | Frontend/ (index.html, app.js, styles.css, admin.html); panel «Diagnóstico IA» agregado el 27/10 | Adelantado: la base del panel existe desde el 20/10.
3. CONSTRUCCIÓN | Integración de los módulos | Integrar los componentes para tener una versión funcional, verificando la comunicación entre descubrimiento, monitoreo, IA, base de datos y dashboard. | 2026-11-09 | 2026-11-16 | — | En progreso | 60% | Flujo descubrimiento → BD → alertas → dashboard integrado; IA conectada a la BD y al panel (27/10) | Falta la prueba de flujo completo con el agente en la red real.
4. TRANSICIÓN | Pruebas del prototipo | Pruebas funcionales y de integración para comprobar el funcionamiento, detectar errores y verificar los requerimientos. | 2026-11-16 | 2026-11-17 | — | Pendiente | 15% | 15 pruebas automáticas ya creadas (tests/); falta el plan de pruebas manuales de la sección 5.1 | Se adelantaron pruebas automáticas; encontraron y corrigieron un bloqueo de SQLite.
4. TRANSICIÓN | Correcciones finales | Corregir los errores encontrados en las pruebas y ajustar la versión definitiva del prototipo. | 2026-11-16 | 2026-11-17 | — | Pendiente | 0%
4. TRANSICIÓN | Entrega del prototipo | Presentar y entregar la versión final de GearEye con la documentación y las evidencias del proceso de desarrollo. | 2026-11-17 | 2026-11-17 | — | Hito final | 0% | Documento de proceso RUP + cronograma + repositorio
Notas
Cierre real: fecha en que la actividad quedó terminada según el historial de Git o la documentación.
Avance: porcentaje estimado. El avance general es el promedio simple de las actividades.
Las cuatro actividades de Inicio se registran del 07/09/2026 al 13/09/2026; la tabla original tenía años y meses inconsistentes.

## Bitácora Git
Fecha | Commit | Cambio | Actividad RUP relacionada
21/09/2026 | 883cfa4 | Inicialización del proyecto GearEye | Inicio / Elaboración
21/09/2026 | eb96ac7 | Organizar backend inicial (FastAPI) | Elaboración: arquitectura
22/09/2026 | 3ce70ad | Integrar comprobación de red (ping) en la API | Construcción: descubrimiento
24/09/2026 | bbf7b9a | Integrar descubrimiento de dispositivos en la API | Construcción: descubrimiento
24/09/2026 | 32c2ccd | Estructurar dispositivos descubiertos (modelo Dispositivo) | Construcción: descubrimiento
06/10/2026 | af36cca | Mejorar descubrimiento y diagnóstico de dispositivos | Construcción: descubrimiento y diagnóstico
20/10/2026 | 8e96278 | Autenticación 2FA, historial, base de datos y frontend | Construcción: monitoreo, BD, dashboard
20/10/2026 | 4715f5c | Inventario histórico y modelo entidad-relación | Elaboración: base de datos
21/10/2026 | 09366c1 | Administración multiempresa, agente LAN y despliegue en Proxmox | Construcción: integración
27/10/2026 | (pendiente de commit) | Motor de diagnóstico IA, panel IA, pruebas automáticas, corrección de tildes y bloqueo SQLite | Construcción: IA / Transición: pruebas